**Пояснительная записка к отчету об исполнении муниципального задания за 1 квартал**

**на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы**

**Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Учебный профессиональный центр»**

Муниципальное задание выполнено в соответствии с нормативными документами

* Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ ст. 69.2 (в действующей редакции);
* Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (с изменениями и дополнениями);
* Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не­коммерческих организациях»;
* Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;
* Постановление Правительства РФ от 05.08.2013г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;
* Постановление Правительства РФ от 08.08.2013г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»;
* Постановление Правительства Свердловской области от 12.10.2017 № 719-ПП [«О порядке формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ](http://80.253.4.49/document?id=46646508&sub=0)»;
* Постановление Администрации Режевского городского округа от 31.12.2015 № 2882 «Об утверждении Стандартов качества оказания муниципальных услуг (работ), предоставляемых муниципальными учреждениями Режевского городского округа и соответствующие услугам административные регламенты»;
* Постановление Администрации Режевского городского округа от 02.08.2018 № 1504 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Режевского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
* Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648 – 20;

. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020г. №831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации»;

* Приказ Министерства финансов РФ от 21.07.2011г. № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
* Приказ Управления образования Администрации РГО от 22.05.2019 № 126/01-07 «Обутверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации Режевского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
* Приказ Управления образования Администрации РГО от 11.10.2018 № 230/01-07 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных казенных, бюджетных автономных учреждений и учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации РГО»;
* Приказ Управления образования Администрации РГО от 11.01.2021 № 1/01-07 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых образовательными учреждениями в 2022 году, в новой редакции»;
* Приказ Управления образования Администрации РГО от 11.01.2019 № 07/01-07 «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых образовательными учреждениями, находящимися в ведении Управления образования Администрации РГО, и отраслевого корректирующего коэффициента к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг»;

 Устав МБОУ ДО УПЦ от 27.11.2015 г., утвержден приказом Управления образования Администрации Режевского городского округа от 27.11.2015 № 245/01-07 «Об утверждении Устава МБОУ ДО УПЦ»

* Приказ МБОУ ДО УПЦ от 10.01.2021 № 5/03-02 «Об осуществлении внутреннего финансового контроля за выполнением муниципального задания»;
* Приказ МБОУ ДО УПЦ от 15.09.2021 № 127/03-02 «Об утверждении тарифов на оказание платных образовательных услуг на 2021-2022 учебный год»

На основании данных нормативных документов муниципальное задание состоит из трех частей, каждая из которых представлена отдельными разделами, конкретизирующими условия оказания муниципальных услуг.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ Раздела** | **Наименование** | **Категория потребителей** |
| **Часть I**«Сведения об оказываемых муниципальных услугах» |
| **Раздел 1**  | «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»  | Не указано |
| **Раздел 2**  | «Реализация образовательных программ профессионального обучения»  | Не указано |
| **Часть II**«Сведения о выполняемых работах» |
| **Часть III** «Прочие сведения о муниципальном задании» |

|  |
| --- |
| **Часть I** |
| раздел 1  | «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»  | **Таблица 3.1. «Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги**» в строке«Доля детей ставшими победителями и призерами муниципальных, областных, региональных, всероссийских и международных мероприятий» указано 0%;в строке «Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями и (или) качеством предоставляемой услуги» указано 98 % (количество родителей (законных представителей) или детей, старше 14 лет, удовлетворенных качеством / общее количество родителей (законных представителей)) x 100% на основании результатов анкетирования не менее 40% родителей (законных представителей) обучающихся, получающих данную услугу;в строке «**Число обучающихся» указано 135** обучающихся, из них:- «Легоконструирование» (дети с ОВЗ) –7 чел. (1 группа);- «Занимательное Lego» - 113 чел. (7 групп) - «Электротехника и 3d-моделирование» (инженерный класс) – 15 чел. (1 группа)По сертификатам ПФДО, не входящих в муниципальное задание 166 обучающихся, из них- «Конструирование и дизайн одежды» -18 чел. (2 группы);- «Легоконструирование» - 52 чел. (4 группы);- «Основы робототехники» - 9чел. (1 группа);- «Робототехника» - 18 чел. (2 группы);- «Электротехника и 3d-моделирование» - 14чел. (2 группы);- «Робот Lego WeDo 2.0.» - 19чел. (2 группы);- «Техническое моделирование (авиамоделирование)» - 12 чел. (1 группа);- «Парикмахерское искусство» - 24 чел. (2 группы).***Общее количество обучающихся по реализации программ дополнительного образования - 301 человек, общее количество групп – 25, из них 16 групп по сертификатам ПФДО, 9 групп по сертификатам учета.*****Таблица 3.2. «Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги»:** - **Число человеко – часов обучения в Муниципальном задании № 1 указано 3 276, исполнено 3258,5.** - «Занимательное Lego» - 114 чел. х 17,5 учебных часов = **1 995 ч/часов, исполнено 1977,5 ч/часов**;- «Легоконструирование» (для детей-инвалидов и детей ОВЗ) – 7 чел. х 108 учебных часов = **756 ч/часов, исполнено 756 ч/часов;**- «Электротехника и 3d-моделирование» (инженерный класс) – 15 чел х 35 учебных часов = **525 ч/часов, стало 525 ч/часов;**Средний размер платы (цена, тариф) за единицу услуги:- «Электротехника и 3-D моделирование» (инженерный класс) - бесплатно по сертификату учета;- «Занимательное Lego» - бесплатно по сертификату учета;- «Легоконструирование» (для детей-инвалидов и детей ОВЗ) - бесплатно по сертификату учета;**Число человеко-часов по сертификатам ПФДО 17367** (155 – количество обучающихся х 108 учебных часов по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам=16740, 11х57=627)***Итого общее количество человеко – часов по реализации программ дополнительного образования – 20625,5*** |
| раздел 2 | «Реализация образовательных программ профессионального обучения»  | **Таблица 3.1. «Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги»**в строке «Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями и (или) качеством предоставляемой услуги» указано 98 % (количество родителей (законных представителей) или детей, старше 14 лет, удовлетворенных качеством / общее количество родителей (законных представителей)) x 100% на основании результатов анкетирования не менее 40% родителей (законных представителей) обучающихся, получающих данную услугу;в строке «Укомплектованность кадрами (количество основных работников, совместителей)» указано 5 (4 учителя, 1 преподаватель) **Таблица 3.2. «Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги»:** **Число человеко – часов по программам профессионального обучения – 18 031, исполнено 17771** - Число обучающихся указано 102 чел., из них- «Автодело» - 75 чел. (4 группы) х 190 часов = 14 250 ч/часов- «Мотодело» - 16 чел. (2 группы) х 130 часов = 2 080 ч/часов**-** «Квадроциклы» - 11 чел. (1 группа) х 131 час = 1 441 ч/часовСредний размер платы (цена, тариф) за единицу услуги:- Подготовка водителей категории «В» – 2500 руб. за полугодие х 2 = 5000 руб. /9 месяцев = 555 руб.55 коп. в месяц;- Подготовка водителей подкатегории «А1» – 1000 руб. за полугодие х 2 = 2000 руб./9 месяцев = 222 руб.22 коп.- Подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств категории «А 1» - 1500 руб. за полугодие х 2 = 3000 руб./9 месяцев = 333 руб. 33 коп.Итого: 1111 руб. 10 коп.В течение учебного года учащиеся всех направлений могут быть отчислены (зачислены) по приказу согласно заявления по собственному желанию. В связи с этим количественный состав учащихся может быть изменен в меньшую или большую сторону.**Итого:****человеко-часов по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с учетом сертификатов ПФДО – 20625,5****человеко-часов по реализации образовательных программ профессионального обучения – 17771.** **Итого обучающихся 403 чел.****Всего человеко-часов – 38396,5** |

Исполнитель Темченко Валентина Геннадьевна